## Instruções
1. Inicialmente, preencha a aba Ambiente e Fixação de Objetivos.
2. Na aba Mapa de Riscos, preencha os seguintes campos: a. subprocesso/atividade b. evento de Risco c. causas d. efeitos/consequências e.categoria de risco A coluna natureza do risco é preenchida automaticamente de acordo com a categoria do risco selecionada
3. Na aba Cálculo do Risco Inerente, faça a análise ( valores entre 1 e 5) quanto à probabilidade e quanto a cada quesito do impacto (esforço da gestão, regulação, reputação, negócios/serviços à sociedade, intervenção hierárquica e valor orçamentário). Use a aba Impacto - Fatores de análise para identificar qual o peso que melhor se adequa a cada dimensão do impacto. Proceda com a avaliação de todos os eventos de risco. Caso entenda que alguma dimensão do impacto não cabe ser analisado no âmbito do processo, pode-se colocar valor 0 (zero), desde que seja feito na coluna inteira, para todos os eventos de risco identificados.
4. Volte para a aba Mapa de Riscos, observe que as colunas do Risco Inerente estarão preenchidas. Nessa mesma aba, faça a Identificação dos controle existentes (descrição do controle atual, avaliação quanto ao desenho do controle e quanto à operação)
5. Na aba Cálculo do Risco Residual, faça a avaliação do risco residual quanto à probabilidade e ao impacto (semelhante ao que foi feito para o risco inerente) considerando os controles existentes para todos os eventos de risco identificado. Volte na aba Mapa de Riscos e perceba que as colunas do Risco Residual estarão preenchidas.
6. Na aba Mapa de Riscos, defina a Possível Resposta para cada evento de risco. Ao definir a resposta, reflita no custo-benefício dos controles/ações que poderão ser implementados / melhorados.
7. Na aba Plano de Ação, defina o controle proposto / ação proposta, tipo, objetivo, responsável, como será implementado, intervenientes, data inicio e data de conclusão. Volte na aba Mapa de Riscos e observe as colunas referentes aos Controles Propostos / Ações Propostas estão preenchidas.

## Ambiente e Fixação de Objetivos
Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos
Órgão / Unidade
Diretoria / Coordenação
Informações sobre o Ambiente Interno - existência de: | Sim | Não
Código de Ética / Normas de Conduta | ( ) | ( )
Estrutura Organizacional | ( ) | ( )
Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e desenvolvimento) | ( ) | ( )
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades | ( ) | ( )
Normas Internas | ( ) | ( )
Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de: | Sim | Não
Missão | ( ) | ( )
Visão | ( ) | ( )
Objetivos | ( ) | ( )
Este fornulário tem a finalidade de avaliar aspectos dos dois primeiros componentes do COSO GRC (Ambiente Interno e Fixação de Objetivos) e contribui para identificar também a existencia de aspectos relacionados à integridade.
Informações sobre o Macroprocesso/Processo
Macroprocesso
Processo
Objetivo do Macroprocesso / Processo
Leis e Regulamentos:
Sistemas:
Análise de SWOT
A análise de SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do MP.
Análise do Ambiente Interno
Forças (Pontos Fortes) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fraquezas (Pontos Fracos) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Análise do Ambiente Externo
Oportunidades (Pontos Fortes) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ameaças (Pontos Fracos) | 1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Mapa de Riscos
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | 0
Diretoria/Coordenação: |  | 0
Macroprocesso: |  | 0
Processo: |  | 0
Objetivo do Processo: |  | 0
Gestor Responsável pelo Processo: |  | xxx1
Responsável (eis) pela Análise: |  | xx2
Período da Análise: |  | xxx
Mapeamento de Risco
Subprocesso / Atividade | Identificação de Eventos de Riscos |  |  |  |  | Avaliação do Riscos | [8 empty] | Resposta a Risco
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categoria do Risco | Natureza do Risco orçamentário/financeiro | Risco Inerente |  |  | Identificação dos Controles Existentes |  |  | Risco Residual |  |  | Possíveis Respostas | Controles Propostos / Ações Propostas
[6 empty] | P | I | NR | Descrição do Controle Atual | Avaliação quanto ao Desenho do Controle | Avaliação quanto a Operação do Controle | P | I | NR |  | Tipo | Descrição | Data do Início | Data da Conclusão | Status | Situação
Portal do Colaborador | SQL Injection | 1. Ataque 2.Erros no código 3. Falta de WAF | 1.Roubo de Identidade 2.Indisponibilidade do serviço | Integridade | Não | 5 | 4 | Risco Crítico | 1.Firewall 2. n. | (2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados; | (2) Há procedimentos de controle, mas não são executados; | 5 | 1 | Risco Moderado | Evitar | Corretiva | Garantir o desenvolvimento seguro da plataforma | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Concluído | 0
| Roubo de Identidade | 1. 2. n. | 1. 2. n. | Reputação | Não | 3 | 4 | Risco Alto | 1.Firewall 2. n. | (2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados; | (2) Há procedimentos de controle, mas não são executados; | 3 | 1 | Risco Pequeno | Evitar | Preventiva | Adquirir uma WAF | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Não iniciado | 1900-01-02
| Ataque DDOS | 1. 2. n. | 1. 2. n. | Operacional | Não | 2 | 5 | Risco Alto | 1.Firewall 2. n. | (2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados; | (2) Há procedimentos de controle, mas não são executados; | 2 | 2 | Risco Moderado | Evitar | Preventiva | Adquirir uma nova Firewall | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 2 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | h | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | j | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | k | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 3 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 4 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | s | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso / Atividade 5 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso / Atividade 6 | Evento 1 teste | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso / Atividade 7 | Evento 1 teste | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 8 | Evento 1 teste | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 9 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 10 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 11 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 12 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
Subprocesso/ Atividade 13 | Evento 1 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | ç | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 2 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | t | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
| Evento 3 | 1. 2. n. | 1. 2. n. |  | Não | 1 | 0 | Risco Pequeno | 1. 2. n. |  |  | 1 | 0 | Risco Pequeno |  | 0 | v | 0 | 0 | Não iniciado | 1900-01-02
[10 empty] | Legenda - Risco Inerente |  | Nível de Risco |  |  |  |  | Resposta a Risco
[10 empty] | I - Impacto |  | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[10 empty] | P - Probabilidade |  | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
LEGENDA: | [9 empty] | NR - Nível de Risco |  | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
Categoria de Risco | [11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão,
Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.
Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade do MP de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária | [16 empty] | Categoria de Risco - Lista Suspensa
Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do MP em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão | [16 empty] | Estratégico
Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos | [16 empty] | Operacional
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas. | [16 empty] | Orçamentário
Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. | [16 empty] | Reputação
Integridade
Natureza do Risco | [16 empty] | Fiscal
Orçamentário Financeiro | [16 empty] | Conformidade
Não Orçamentário Financeiro
Avaliação dos Controles Existentes
a. Quanto ao Desenho
(1) Não há sistema de Controle;
(2) Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados;
(3) Há procedimentos de controles formalizados, mas não estão adequados (insuficientes);
(4) Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão formalizados;
(5) Há procedimentos de controles adequados (suficientes) e formalizados.
b. Quanto a Operação
(1) Não há procedimentos de controle;
(2) Há procedimentos de controle, mas não são executados;
(3) Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados;
(4) Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua realização;
(5) Procedimentos de controle são executados e com evidência de sua realização.

## Cálculo do Risco Inerente
| Órgão/Unidade: | [8 empty] | 0
| Diretoria/Coordenação: | [8 empty] | 0
| Macroprocesso: | [8 empty] | 0
| Processo: | [8 empty] | 0
| Subprocesso / Atividade | [8 empty] | xxx
| Objetivo do Processo: | [8 empty] | 0
| Gestor Responsável pelo Processo: | [8 empty] | xxx1
| Responsável (eis) pela Análise: | [8 empty] | xx2
| Período da Análise: | [8 empty] | xxx
Matriz de Riscos
Macroprocesso / Processo
|  | Probabilidade - Frequência Observada/Esperada | [7 empty] | Impacto - Fatores de Análise | [7 empty] | Nível de Risco
| Eventos de Riscos | Frequência Prevista | Aspectos Avaliativos |  |  |  |  | Peso |  | Aspectos Avaliativos | [5 empty] | Peso
|  |  | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais | Evento pode ocorrer em algum momento | Evento deve ocorrer em algum momento | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |  |  | Estratégico-Operacional |  |  |  |  | Econômico-Financeiro
[10 empty] | Esforço de Gestão | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica | Valor Orçamentário |  |  | Probabilidade x Impacto | Descrição
| Pesos |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90% |  |  | 15% | 17% | 12% | 18% | 13% | 25% |  | 100%
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Pesos Atribuídos ao Impacto (Análise Hierárquica de Processo - AHP)
|  |  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Portal do Colaborador | SQL Injection | 5 | Muito Alta | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0556 | 4 | 20 | Risco Crítico
| Roubo de Identidade | 3 | Média | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.19 | 4 | 12 | Risco Alto
| Ataque DDOS | 2 | Baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | Risco Alto
Subprocesso/ Atividade 2 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 3 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 4 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 5 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 6 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 7 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 8 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 9 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 10 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 11 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 12 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 13 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Matriz de Riscos
[7 empty] | IMPACTO | Catastrófico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[8 empty] | Grande | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[8 empty] | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[8 empty] | Pequeno | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[8 empty] | Insignificante | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
[10 empty] | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Escala de Nível de Risco
[10 empty] | Níveis |  |  | Pontuação
[10 empty] | RC - Risco Crítico |  |  | 13 a 25
[10 empty] | RA - Risco Alto |  |  | 7 a 12
[10 empty] | RM - Risco Moderado |  |  | 4 a 6
[10 empty] | RP - Risco Pequeno |  |  | 1 a 3

## Cálculo do Risco Residual
Matriz de Riscos
Órgão/Unidade: | 0
Diretoria/Coordenação: | 0
Macroprocesso: | 0
Processo: | 0
Subprocesso / Atividade | xxx
Objetivo do Processo: | 0
Gestor Responsável pelo Processo: | xxx1
Responsável (eis) pela Análise: | xx2
Período da Análise: | 0
Macroprocesso / Processo
|  | Probabilidade - Frequência Observada/Esperada | [7 empty] | Impacto - Fatores de Análise | [7 empty] | Nível de Risco
| Eventos de Riscos | Frequência Previstas | Aspectos Avaliativos |  |  |  |  | Peso |  | Aspectos Avaliativos | [5 empty] | Peso
|  |  | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais | Evento pode ocorrer em algum momento | Evento deve ocorrer em algum momento | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |  |  | Estratégico-Operacional |  |  |  |  | Econômico-Financeiro
[10 empty] | Esforço de Gestão | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica | Valor Orçamentário |  |  | Probabilidade x Impacto | Descrição
| Pesos |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90% |  |  | 15% | 17% | 12% | 18% | 13% | 25% |  | 100%
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Pesos Atribuídos ao Impacto (Análise Hierárquica de Processo - AHP)
|  |  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta
Portal do Colaborador | SQL Injection | 5 | Muito alta | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 5 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.383 | 1 | 5 | Risco Moderado
| Roubo de Identidade | 3 | Média | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Risco Pequeno
| Ataque DDOS | 2 | Baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado
Subprocesso/ Atividade 2 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 3 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 4 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 5 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 6 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso / Atividade 7 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 8 | Evento 1 teste | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 9 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 10 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 11 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 12 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Subprocesso/ Atividade 13 | Evento 1 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 2 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
| Evento 3 | 1 | Muito baixa | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | Nota inválida | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risco Pequeno
Matriz de Riscos
[7 empty] | IMPACTO | Catastrófico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[8 empty] | Grande | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[8 empty] | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[8 empty] | Pequeno | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[8 empty] | Insignificante | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
[10 empty] | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Escala de Nível de Risco
[10 empty] | Níveis |  |  | Pontuação
[10 empty] | RC - Risco Crítico |  |  | 13 a 25
[10 empty] | RA - Risco Alto |  |  | 7 a 12
[10 empty] | RM - Risco Moderado |  |  | 4 a 6
[10 empty] | RP - Risco Pequeno |  |  | 1 a 3

## Plano de Ação
Plano de Implementação de Controles
| Órgão/Unidade: | 0
| Diretoria/Coordenação: | 0
| Macroprocesso: | 0
| Processo: | 0
| Subprocesso / Atividade | xxx
| Objetivo do Processo: | 0
| Gestor Responsável pelo Processo: | xxx1
| Responsável (eis) pela Análise: | xx2
| Período da Análise: | xxx
| Tipo de Ação Proposta |  | Objetivo da Ação Proposta | [12 empty] | LEGENDA
| Preventiva | [14 empty] | Não iniciado
| Corretiva |  | Adotar Controle Novo | [12 empty] | Em andamento
| Compensatório |  | Melhorar Controle Existente | [12 empty] | Concluído
Atrasado
[7 empty] | O que? |  |  | Onde? | Quem? | Como? |  | Quando?
| Macroprocesso / Processo | Evento de Risco | Nível de Risco Residual | Resposta a Risco | Categoria do Risco | Natureza do Risco orçamentário/financeiro? | Controle Proposto / Ação Proposta
[7 empty] | Descrição | Tipo | Objetivo | Área Responsável pela Implementação | Responsável Implementação | Como será Implementado | Intervenientes | Data do Início | Data da Conclusão | Status
| Portal do Colaborador | SQL Injection | Risco Moderado | Evitar | Integridade | Não | Garantir o desenvolvimento seguro da plataforma | Corretiva | Adotar Controle Novo |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Concluído | 0
|  | Roubo de Identidade | Risco Pequeno | Evitar | Reputação | Não | Adquirir uma WAF | Preventiva | Adotar Controle Novo |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Ataque DDOS | Risco Moderado | Evitar | Operacional | Não | Adquirir uma nova Firewall | Preventiva | Adotar Controle Novo |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 2 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | h | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | j | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | k | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 3 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 4 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | s | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso / Atividade 5 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso / Atividade 6 | Evento 1 teste | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso / Atividade 7 | Evento 1 teste | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 8 | Evento 1 teste | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 9 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
0 | Subprocesso/ Atividade 10 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 11 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 12 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
| Subprocesso/ Atividade 13 | Evento 1 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | ç | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 2 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | t | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
|  | Evento 3 | Risco Pequeno | 0 | 0 | Não | v | [8 empty] | Não iniciado | 1900-01-02
Note on Q13: Illana Pinheiro Bezerra: Se atividade em dia: situação = verde. Se atividade atrasada: 1. Concluida = verde 2. Em andamento(atrasada, porém em andamento) = amarela 3. Atrasada(não iniciada ou paralisada) = vermelha

## NR - Resposta a Risco
Nível de Risco | Possíveis Respostas
Risco Crítico |  | Evitar: Descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região.
Risco Alto |  | Reduzir: Adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos.
Risco Moderado |  | Compartilhar/transferir: Transferir ou compartilhar parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou impacto. Ex. seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade.
Risco Pequeno |  | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.
Evitar
Reduzir
Compartilhar
Aceitar

## Probabilidade
Probabilidade
| Aspectos Avaliativos | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais | Evento pode ocorrer em algum momento | Evento deve ocorrer em algum momento | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
| Frequência Observada/Esperada | Muito baixa (< 10%) | Baixa (>=10% <= 30%) | Média (>30% <= 50%) | Alta (>50% <= 90%) | Muito alta (>90%)
| Peso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Impacto - Fatores de Análise
Impacto - Fatores para Análise
| Estratégico-Operacional |  |  |  |  | Econômico-Financeiro | Peso
| Esforço de Gestão | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica | Orçamentário
| 15% | 17% | 12% | 18% | 13% | 25% | 100%
Orientações para atribuição de pesos | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso | Determina interrupção das atividades | Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão | Prejudica o alcance da missão do MP | Exigiria a intervenção do Ministro | > = 25% | 5-Catastrófico
| Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Determina ações de caráter pecuniários (multas) | Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa | Prejudica o alcance da missão da Unidade | Exigiria a intervenção do Secretário | > = 10% < 25% | 4-Grande
| Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Determina ações de caráter corretivo | Pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo | Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos | Exigiria a intervenção do Diretor | > = 3% < 10% | 3-Moderado
| Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Determina ações de caráter orientativo | Tende a limitar-se às partes envolvidas | Prejudica o alcance das metas do processo | Exigiria a intervenção do Coordenador | > = 1% < 3% | 2-Pequeno
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais | Pouco ou nenhum impacto | Impacto apenas interno / sem impacto | Pouco ou nenhum impacto nas metas | Seria alcançada no funcionamento normal da atividade | < 1% | 1-Insignificante

## Sobre (hidden)
Versão: 1.1
Data da criação: 09/03/2017
Alterações: 10/03/2017
Versão: 1.3
Data da criação: 06/04/2017
Alterações:
Versão: 1.4
Data da criação: 18/04/2017
Alterações: inclusão da aba instruções, alteração do arredondamento para o campo impacto no calculo inerente e residual
Data 18/05/2017
Correção da aba Plano de Controles, cores do status
Data 23/05/2017
Inclusão da aba Probabilidade
Versão 1.5
Data da criação: 06/06/2017
Alterações: 1. Alteração da aba Plano de Controle para Plano de ação. 2. Alteração da nomenclatura de algumas colunas Controle proposto --> Controle proposto / ação proposta) 3. Alteração da nomenclatura dos níveis da probabilidade
Alteração - 19/06/2017
Inclusão de um tipo de controle/ação: compensatório.
Alteração - 28/06/2017
Exibição do impacto e da probabilidade invertida
Alteração - 02/05/2018
Alteração Resposta a Risco

## MapXConst.Controles (hidden)
1) Artefatos de mapeamento e construção de controles